
## MASAF LOGO_ORIZ_POSITIVO_CMYK

PSR ABRUZZO 2014-2022

## Dipartimento Agricoltura

Ufficio Monitoraggio PSR e Coordinamento Aiuti di Stato

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Sottomisura 7.3.1 - Sostegno per l'espansione delle infrastrutture a banda larga e per la fornitura di accesso alla banda larga

STATO DI AVANZAMENTO DELL’INTERVENTO PER LA BANDA LARGA E ULTRALARGA

Dati aggiornati da Infratel nel mese di novembre 2024

# **INTRODUZIONE**

La sottomisura 7.3.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2022 finanzia l’intervento infrastrutturale per l’ampliamento della rete e il rafforzamento di quella esistente nelle aree a fallimento di mercato della Regione (cosiddette aree bianche). L’intervento, in attuazione del progetto nazionale “Piano Strategico Banda Ultra Larga”, concorre alla diffusione dei servizi digitali avanzati per il miglioramento dei rapporti tra i cittadini, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni, attivando processi di innovazione nell’ambito della P.A. e garantendo, agli utenti, servizi sempre più competitivi. Per la realizzazione del suddetto intervento, relativamente alle risorse finanziate dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono state attivate dalla Regione Abruzzo **due convenzioni** sottoscritte con il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT). Tali convezioni prevedono che gli interventi programmati siano realizzati dal MIMIT tramite la propria società in house *Infratel Italia SpA*.

La **prima convenzione**, approvata con D.G.R. n. 492 del 25/07/2014, fa riferimento agli interventi infrastrutturali finanziati nell’ambito della Misura 3.2.1 del PSR 2007-2013, mentre la **seconda convenzione**, approvata con D.G.R. n. 321 del 20/05/2016, si inserisce nell’ambito della programmazione 2014-2022.

In generale, le risorse stanziate per la copertura totale delle aree bianche in Abruzzo sono a valere di tre fondi europei ovvero il FEASR, il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Per quanto riguarda il **FEASR** è stato impegnato un importo (al netto di Iva) pari a **€ 25.000.000,00** di spesa pubblica a valere del **PSR 2007-2013 Mis. 3.2.1** (convenzione 2014) e un importo pari a **€ 10.160.000,00 (al** lordo Iva) di spesa pubblica a valere del **PSR 2014-2022** (convenzione 2016).

Il totale dei comuni finanziati dal **FEASR** è **110** di cui:

* **79** comuni rientrano nel modello ad **INTERVENTO DIRETTO**, convenzione stipulata nel 2014(progetto PSR FEASR 2007/2013 Mis. 3.2.1 in trascinamento su PSR FEASR 2014/2022);
* **31** comuni rientrano nel modello ad **INTERVENTO A CONCESSIONE**, convenzione stipulata nel 2016(progetto PSR FEASR 2014/2022 Mis.7.3.1).

I capitoli 2 e 3 del presento documento rappresentano, rispettivamente, lo stato di avanzamento finanziario e fisico del progetto Banda Ultra Larga (BUL).

# **STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO**

**PROGETTO BUL (CONVENZIONE 2014) MIS. 3.2.1. PSR 2007/2013**

**Intervento diretto**

**DOMANDA DI SOSTEGNO € 23.738.091,00[[1]](#footnote-1)**

DOMANDA DI ANTICIPO € 12.500.000,00

DOMANDA DI PAGAMENTO 1° SAL € 3.834.635,45

DOMANDA DI PAGAMENTO 2° SAL € 3.942.734,95

DOMANDA DI PAGAMENTO 3° SAL € 675.487,78

DOMANDA DI PAGAMENTO 4° SAL € 1.260.320,17

**Totale anticipo e acconti pagati € 22.213.178,35**

**Domanda di saldo finale € 1.524.912,35**

**PROGETTO BUL (CONVENZIONE 2016) MIS. 7.3.1. PSR 2014/2022**

**Intervento a concessione**

**DOMANDA DI SOSTEGNO € 10.160.000,00**

DOMANDA DI ANTICIPO € 4.609.274,98

DOMANDA DI PAGAMENTO 1 SAL € 751.288,42

DOMANDA DI PAGAMENTO 2 SAL € 872.640,32

DOMANDA DI PAGAMENTO 3 SAL € 1.135.402,84

DOMANDA DI PAGAMENTO 4 SAL € 1.325.463,90

**Totale anticipo e acconti pagati € 8.694.070,46**

**Domanda di saldo finale € 1.465.929,54**

# **STATO AVANZAMENTO LAVORI**

## **INTERVENTO DIRETTO**

Con **D.G.R. n. 492 del 25/07/2014** è stata stipulata la “Convenzione operativa per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Abruzzo” tra quest’ultima e il MIMIT per un importo complessivo di **€ 25.000.000,00** (al netto di IVA). A seguire, con determinazione dirigenziale DH/204 del 04/11/2014 è stato approvato il ***Piano Tecnico Abruzzo BUL* (Rev. 1)** per la diffusione della Banda Ultra Larga. Suddetto piano prevedeva che il MIMIT, tramite la propria società *in house* Infratel Italia S.p.A. (in seguito Infratel), realizzava un’infrastruttura con reti abilitanti servizi con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream (cluster D) nelle aree rurali bianche di **94** Comuni della Regione Abruzzo.

Nel mese di luglio 2016, a seguito della pubblicazione della “Strategia Banda Ultra Larga” con i criteri di suddivisione in Cluster C e D, 22 dei 94 comuni sono stati riclassificati, come cluster C (la riclassificazione in Cluster C è avvenuta sulla base delle Unità Immobiliari: i comuni caratterizzati da un numero di UI superiore a 2.500 unità sono diventati C).

Dei 22 comuni, rivalutati ai maggiori costi di realizzazione dell’intervento in cluster C (over 100Mbit/s):

* + - 7 comuni sono stati mantenuti nel piano Diretto, ma con un intervento in cluster C (over 100Mbit/s);
    - 15 comuni sono stati inseriti nel piano BUL a Concessione, finanziato con l’Accordo di programma BUL 2016, da fondi POR-FESR, PSR-FEASR, FSC Cipe.n.65.

A seguito di tale variazione l’intervento diretto prevedeva un numero complessivo di **79 Comuni rurali della Regione Abruzzo** (di cui 7 cluster C e 72 cluster D) finanziati dal **PSR FEASR** con risorse a valere del programma 2007-2013. Tale variazione ha comportato nel 2019 un adeguamento del ***Piano Tecnico Abruzzo BUL* (Rev. 2)**.

Il soggetto attuatore, Infratel Italia S.p.A., in data 06 agosto 2014, ha pubblicato la gara d’appalto il cui esito, in data 19 marzo 2015, ha determinato l’aggiudicazione alle seguenti ditte:


* + - EDS Infrastrutture spa (Lotto 1 Provincia di L’Aquila)
    - ATI Consorzio Stabile Energie Locali e EUROTEL (Lotto 2 restanti Province).

Si precisa che il bando dei LOTTI 1 e 2 era stato fissato a **17.640.000,00 € (+IVA)** ed in particolare LOTTO 1 **8.467.200,00€ (+IVA)** e LOTTO 2 **9.172.800,00€ (+IVA**), aggiudicati rispettivamente a:


* + - LOTTO 1 **5.824.361,66 (+IVA)**
    - LOTTO 2 **6.814.503,14 (+IVA)**

A tali LOTTI sono stati anche effettuate delle estensioni come da contratto per il completamento di alcune opere. All’interno dei due lotti ci sono Comuni i cui lavori sono stati realizzati attraverso bandi già emessi e altri invece tramite bandi in corso di emissione.

A **marzo 2023** vi è stato un nuovo adeguamento del ***Piano Tecnico Abruzzo BUL* (Rev. 3)** il quale presenta il seguente quadro economico:



Nella tabella successiva sono riportate le principali quantità di piano:



Le modifiche introdotte dal nuovo Piano Tecnico (Rev. 3) riguardano:

* l’**annullamento** dell’intervento previsto nel **comune di Farindola**, in quanto l’infrastrutturazione a 30 Mbit/s è già stata realizzata da un operatore privato;
* i **tre comuni** di Cagnano Amiterno, Castellafiume e Pettorano sul Gizio i quali, in considerazione delle nuove tipologie di intervento previste dal piano Italia 1 Giga (con reti abilitanti 1Gigabit/s) e per un’ottimizzazione nelle tempistiche di intervento, **sono annullati dalla convenzione del 2014** e inseriti nel Piano “Italia a 1 Giga”.

Il nuovo **Piano Tecnico (Rev. 3)** prevede altresì che la realizzazione di **5 Comuni** siaaffidata al concessionario Open Fiber (O.F.). Tuttavia i medesimi restano compresi nei 75 del modello ad intervento diretto in quanto la rendicontazione dei lavori viene imputata nel piano economico del medesimo modello.

Pertanto, rispetto a quanto previsto dal Piano Tecnico (Rev.2), il totale dei Comuni che saranno finanziati con risorse FEASR modello ad intervento diretto è **pari a 75** anziché 79.

Di questi 75 Comuni, 31 Comuni appartengono alla provincia di L’Aquila (AQ), 18 Comuni alla provincia di Chieti (CH), 17 Comuni alla provincia di Pescara (PE) e 9 Comuni alla provincia di Teramo (TE) (Tab. 3).

**Tab. 3** Ripartizione dei Comuni per provincia

| **n.** | **Comune** | **AQ** | **CH** | **PE** | **TE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ateleta | √ |  |  |  |
| 2 | Balsorano | √ |  |  |  |
| 3 | Barisciano | √ |  |  |  |
| 4 | Bugnara | √ |  |  |  |
| 5 | Ovindoli | √ |  |  |  |
| 6 | Lucoli | √ |  |  |  |
| 7 | Canistro | √ |  |  |  |
| 8 | Capistrello | √ |  |  |  |
| 9 | Castelvecchio Subequo | √ |  |  |  |
| 10 | Civitella Roveto | √ |  |  |  |
| 11 | Collelongo | √ |  |  |  |
| 12 | Gioia dei Marsi | √ |  |  |  |
| 13 | Introdacqua | √ |  |  |  |
| 14 | Lecce nei Marsi | √ |  |  |  |
| 15 | Magliano de' Marsi | √ |  |  |  |
| 16 | Massa d'Albe | √ |  |  |  |
| 17 | Morino | √ |  |  |  |
| 18 | Oricola | √ |  |  |  |
| 19 | Pacentro | √ |  |  |  |
| 20 | Pescocostanzo | √ |  |  |  |
| 21 | Pizzoli | √ |  |  |  |
| 22 | Prezza | √ |  |  |  |
| 23 | Raiano | √ |  |  |  |
| 24 | Roccaraso | √ |  |  |  |
| 25 | San Demetrio ne' Vestini | √ |  |  |  |
| 26 | San Vincenzo Valle Roveto | √ |  |  |  |
| 27 | Sante Marie | √ |  |  |  |
| 28 | Scanno | √ |  |  |  |
| 29 | Scoppito | √ |  |  |  |
| 30 | Scurcola Marsicana | √ |  |  |  |
| 31 | Tornimparte | √ |  |  |  |
| 32 | Altino |  | √ |  |  |
| 33 | Archi |  | √ |  |  |
| 34 | Casacanditella |  | √ |  |  |
| 35 | Castiglione Messer Marino |  | √ |  |  |
| 36 | Fara Filiorum Petri |  | √ |  |  |
| 37 | Fara San Martino |  | √ |  |  |
| 38 | Gessopalena |  | √ |  |  |
| 39 | Lama dei Peligni |  | √ |  |  |
| 40 | Palena |  | √ |  |  |
| 41 | Perano |  | √ |  |  |
| 42 | Rapino |  | √ |  |  |
| 43 | Roccamontepiano |  | √ |  |  |
| 44 | Roccascalegna |  | √ |  |  |
| 45 | Roccaspinalveti |  | √ |  |  |
| 46 | Sant'Eusanio del Sangro |  | √ |  |  |
| 47 | Tornareccio |  | √ |  |  |
| 48 | Torricella Peligna |  | √ |  |  |
| 49 | Villa Santa Maria |  | √ |  |  |
| 50 | Alanno |  |  | √ |  |
| 51 | Bolognano |  |  | √ |  |
| 52 | Bussi sul Tirino |  |  | √ |  |
| 53 | Caramanico Terme |  |  | √ |  |
| 54 | Civitella Casanova |  |  | √ |  |
| 55 | Cugnoli |  |  | √ |  |
| 56 | Lettomanoppello |  |  | √ |  |
| 57 | Manoppello |  |  | √ |  |
| 58 | Nocciano |  |  | √ |  |
| 59 | Rosciano |  |  | √ |  |
| 60 | San Valentino in Abruzzo Citeriore |  |  | √ |  |
| 61 | Scafa |  |  | √ |  |
| 62 | Tocco da Casauria |  |  | √ |  |
| 63 | Torre de' Passeri |  |  | √ |  |
| 64 | Loreto Aprutino |  |  | √ |  |
| 65 | Penne |  |  | √ |  |
| 66 | Popoli |  |  | √ |  |
| 67 | Basciano |  |  |  | √ |
| 68 | Castiglione Messer Raimondo |  |  |  | √ |
| 69 | Cellino Attanasio |  |  |  | √ |
| 70 | Cermignano |  |  |  | √ |
| 71 | Colledara |  |  |  | √ |
| 72 | Crognaleto |  |  |  | √ |
| 73 | Penna Sant'Andrea |  |  |  | √ |
| 74 | Torricella Sicura |  |  |  | √ |
| 75 | Tossicia |  |  |  | √ |
|  | **TOT** | **31** | **18** | **17** | **9** |

Alla luce dell’aggiornamento di Infratel del 12/11/2024, per l’intervento diretto abbiamo (TAB.4):

* **19 Comuni** **(Provincia dell’Aquila)** LOTTO 1 (EDS Infrastrutture) PRIMO BANDO;
* **38 Comuni** LOTTO 2 (ATI Consorzio Stabile Energie Locali e EUROTEL) PRIMO BANDO;
* **13 Comuni**: è stato indetto un NUOVO BANDO di gara aggiudicato il 16/07/2020;
* **5 Comuni** Affidati al Concessionario.

**TAB. 4**

| **N.** | **Prov** | **Comune** | **Stato contratto** | **[Stato cantiere](file:///D:\\PSR%202014-2022\\MISURA%207.3-%20PROGETTO%20BUL\\ANALISI%20DATI%20GENERALE%20MR.xlsx" \l "RANGE!#RIF!)\*** | **Inizio lavori** | **Previsione chiusura lavori** | **Bando di riferimento** | **NOTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AQ | Ateleta | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 2 | AQ | Balsorano | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 3 | AQ | Barisciano | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 4 | AQ | Bugnara | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 5 | AQ | Ovindoli | Chiuso | Terminato |  |  |  | Affidati al Concessionario |
| 6 | AQ | Lucoli | Chiuso | Terminato |  |  |  | Affidati al Concessionario |
| 7 | AQ | Canistro | Chiuso | Terminato |  |  | Nuovo bando |  |
| 8 | AQ | Capistrello | Attivo | Esecuzione | 03/08/2016 | Febbraio 2025 | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 9 | AQ | Castelvecchio Subequo | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 10 | AQ | Civitella Roveto | Chiuso | Terminato |  |  | Nuovo bando |  |
| 11 | AQ | Collelongo | Chiuso | Terminato |  |  | Nuovo bando |  |
| 12 | AQ | Gioia dei Marsi | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 13 | AQ | Introdacqua | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 14 | AQ | Lecce nei Marsi | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 15 | AQ | Magliano de' Marsi | Chiuso | Terminato |  |  | Nuovo bando |  |
| 16 | AQ | Massa d'Albe | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 17 | AQ | Morino | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 18 | AQ | Oricola | Chiuso | Terminato |  |  | Nuovo bando |  |
| 19 | AQ | Pacentro | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 20 | AQ | Pescocostanzo | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 21 | AQ | Pizzoli | Chiuso | Terminato |  |  | Nuovo bando |  |
| 22 | AQ | Prezza | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 23 | AQ | Raiano | Chiuso | Terminato |  |  | Nuovo bando |  |
| 24 | AQ | Roccaraso | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 25 | AQ | San Demetrio ne' Vestini | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 26 | AQ | San Vincenzo Valle Roveto | Chiuso | Terminato |  |  | Nuovo bando |  |
| 27 | AQ | Sante Marie | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 28 | AQ | Scanno | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 29 | AQ | Scoppito | Chiuso | Terminato |  |  | Nuovo bando |  |
| 30 | AQ | Scurcola Marsicana | Chiuso | Terminato |  |  | Primo Bando | LOTTO 1 |
| 31 | AQ | Tornimparte | Chiuso | Terminato |  |  | Nuovo bando |  |
| 32 | CH | Altino | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 33 | CH | Archi | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 34 | CH | Casacanditella | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 35 | CH | Castiglione Messer Marino | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 36 | CH | Fara Filiorum Petri | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 37 | CH | Fara San Martino | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 38 | CH | Gessopalena | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 39 | CH | Lama dei Peligni | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 40 | CH | Palena | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 41 | CH | Perano | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 42 | CH | Rapino | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 43 | CH | Roccamontepiano | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 44 | CH | Roccascalegna | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 45 | CH | Roccaspinalveti | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 46 | CH | Sant'Eusanio del Sangro | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 47 | CH | Tornareccio | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 48 | CH | Torricella Peligna | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 49 | CH | Villa Santa Maria | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 50 | PE | Alanno | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 51 | PE | Bolognano | Chiuso | Terminato |  |  | Nuovo bando |  |
| 52 | PE | Bussi sul Tirino | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 53 | PE | Caramanico Terme | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 54 | PE | Civitella Casanova | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 55 | PE | Cugnoli | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 56 | PE | Lettomanoppello | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 57 | PE | Manoppello | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 58 | PE | Nocciano | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 59 | PE | Rosciano | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 60 | PE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 61 | PE | Scafa | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 62 | PE | Tocco da Casauria | Chiuso | Terminato |  |  | Nuovo bando |  |
| 63 | PE | Torre de' Passeri | Chiuso | Terminato |  |  | Nuovo bando |  |
| 64 | PE | Loreto Aprutino | Attivo | Terminato |  |  |  | Affidati al Concessionario |
| 65 | PE | Penne | Attivo | Esecuzione | 07/07/2023 | Marzo 2025 |  | Affidati al Concessionario |
| 66 | PE | Popoli | Attivo | Esecuzione | 03/08/2023 | Dicembre 2024 |  | Affidati al Concessionario |
| 67 | TE | Basciano | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 68 | TE | Castiglione Messer Raimondo | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 69 | TE | Cellino Attanasio | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 70 | TE | Cermignano | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 71 | TE | Colledara | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 72 | TE | Crognaleto | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 73 | TE | Penna Sant'Andrea | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 74 | TE | Torricella Sicura | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |
| 75 | TE | Tossicia | Chiuso | Terminato |  |  | Primo bando | LOTTO 2 |

**\* Per il glossario degli stati lavori cfr. BOX 1 pag. 9 del presente documento**

**QUADRO RIASSUNTIVO MODELLO AD INTERVENTO DIRETTO**

Al 12/11/2024 su **75** comuni risultano (cfr. BOX 1 a pag. 9 del presente documento):

* **72** comuni con lavori TERMINATI
* **3** comuni con lavori in ESECUZIONE (Capistrello, Penne, Popoli)

Data inizio lavori: **dicembre 2015**

Percentuale completamento lavori nei comuni ad intervento diretto: **96%[[2]](#footnote-2)**

## **INTERVENTO A CONCESSIONE**

Convenzione operativa per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nelle aree rurali bianche C e D tra la Regione Abruzzo ed il MISE (approvata con D.G.R. n. 321 del 20/05/2016 e successivo ADDENDUM alla convenzione sottoscritto in data 11.04.2024).

La convenzione prevede la copertura totale delle restanti aree bianche del territorio della Regione Abruzzo non raggiunte da altri progetti, con infrastrutture di rete a Banda Ultra Larga.

I comuni oggetto di intervento nel piano BUL con modello a concessione sono **182** così ripartiti tra i vari fondi[[3]](#footnote-3):

* **39 FEASR** (come da ultimo Piano Tecnico sottoscritto in data 15/10/2024);
* 35 FSC;
* 108 FESR.

L’intervento attuato utilizzando il modello dei lavori in concessione è finalizzato:

1. all’infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) dei comuni appartenenti al Cluster C con le seguenti tipologie di rete:

* tipologia a) con reti abilitanti servizi con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s in downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream per almeno il 70% delle Abitazioni e Unità locali al netto delle case sparse;
* tipologia b) con reti abilitanti servizi con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream per almeno il 30% delle Abitazioni e Unità locali al netto delle case sparse;

2. all’infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) dei comuni appartenenti al Cluster D con reti di tipologia b) abilitanti servizi con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream, per il 100% delle Abitazioni e Unità locali al netto delle case sparse;

3. al collegamento in modalità Fiber to the Home (FTTH) di tutte le sedi della PA (centrale e locale), dei presidi sanitari pubblici, dei plessi scolastici e dei poli della ricerca e dell’innovazione e delle principali aree industriali in tutti i comuni interessati dal piano.

La gara d’appalto nazionale per la realizzazione delle opere, indetta da Infratel, è stata aggiudicata dalla Società **Open Fiber** che ha iniziato i lavori nel 2018. Gli interventi, così come da ultimo Piano Tecnico approvato in Comitato di monitoraggio in data 15.10.2024, sono così finanziati:

* € 10.160.000,00 a valere sul programma PSR FEASR 2014/2022;
* € 18.988.675 a valere sul programma POR FESR 2014/2020;
* € 18.602.663 a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015.

In seguito all’aggiudicazione della procedura di gara, ex art 61 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultra Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Abruzzo, è stato siglato da Infratel e dall’aggiudicatario della gara Open Fiber (di seguito OF) **in data 19/06/2017,** il relativo **contratto di Concessione**.

Con riferimento al **FEASR**, l’ultimo Piano Tecnico, approvato in data 15/10/2024, ha apportato le seguenti modifiche e integrazioni:

* aggiornamento dei tempi di completamento degli interventi e messa in sicurezza fondi FEASR. Il Concessionario Open Fiber spa ha aggiornato il cronoprogramma dei lavori prevedendo un ulteriore slittamento della fine lavori relativi agli interventi cofinanziati dalla Regione e dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. La data di completamento degli interventi da parte di Open fiber è stata posticipata di un ulteriore anno, passando da marzo 2024 a giugno 2025;
* aggiornamento della spesa a finire. È stata aggiornata la valutazione della spesa a finire e per il FEASR si sono evidenziate economie per circa 300K euro. Vengono quindi inseriti nel FEASR i tre comuni di Cocullo, Pennapiedimonte e Villalago, già collaudati nella precedente versione di piano FSC, tutti di classe rurale D e ammissibili al finanziamento FEASR;
* il piano FEASR per la concessione passa a 39 comuni, rispetto ai 36 del precedente piano, determinando un incremento di popolazione che da 43.883 passiamo a 45.482 ed un incremento di unità immobiliari da 49.859 a 54.355.

Segue la tabella dei 39 Comuni interessati.

Le tabelle seguenti rappresentano rispettivamente gli impegni di copertura in relazione alle UI obbligatorie ed a quelle facoltative.

**TAB. 5 COMUNI FINANZIATI DAL FEASR – INTERVENTO A CONCESSIONE**

| **N.** | **Prov** | **Comune** | **Popolazione istat 2011** | **Abitazioni istat 2011** | **Unità locali istat 2011 (no PA)** | **TOT UI** | **UI over 100** | **UI over 30** | **di cui da servire over 100Mbit/s** | **di cui da servire over 30 Mbit/s** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'Aquila | Acciano | 351 | 609 | 31 | 684 | 671 | 13 | 98% | 2% |
| 2 | L'Aquila | Alfedena | 785 | 2239 | 71 | 2.351 | 2351 | 0 | 100% | 0% |
| 3 | L'Aquila | Barete | 679 | 852 | 48 | 912 | 852 | 60 | 93% | 7% |
| 4 | L'Aquila | Campo di Giove | 847 | 3110 | 83 | 3.500 | 3472 | 28 | 99% | 1% |
| 5 | L'Aquila | Capestrano | 895 | 833 | 53 | 1.004 | 952 | 52 | 95% | 5% |
| 6 | L'Aquila | Capitignano | 680 | 920 | 38 | 1.280 | 979 | 301 | 76% | 24% |
| 7 | L'Aquila | Castel del Monte | 447 | 1033 | 47 | 902 | 902 | 0 | 100% | 0% |
| 8 | L'Aquila | Castel di Ieri | 329 | 805 | 25 | 839 | 839 | 0 | 100% | 0% |
| 9 | L'Aquila | Castel di Sangro | 5985 | 4326 | 701 | 5.753 | 5753 | 0 | 100% | 0% |
| 10 | Chieti | Castelguidone | 416 | 739 | 14 | 359 | 359 | 0 | 100% | 0% |
| 11 | Teramo | Castelli | 1224 | 855 | 89 | 1.132 | 659 | 473 | 58% | 42% |
| 12 | Pescara | Castiglione a Casauria | 873 | 649 | 57 | 803 | 695 | 108 | 87% | 13% |
| 13 | Pescara | Catignano | 1449 | 824 | 105 | 941 | 941 | 0 | 100% | 0% |
| 14 | L'Aquila | Civita d'Antino | 994 | 787 | 51 | 845 | 845 | 0 | 100% | 0% |
| 15 | Pescara | Civitaquana | 1322 | 828 | 85 | 1.024 | 736 | 288 | 72% | 28% |
| 16 | L'Aquila | Corfinio | 1079 | 659 | 61 | 1.228 | 1185 | 43 | 96% | 4% |
| 17 | L'Aquila | Fossa | 690 | 357 | 45 | 947 | 389 | 558 | 41% | 59% |
| 18 | L'Aquila | Gagliano Aterno | 255 | 877 | 16 | 649 | 649 | 0 | 100% | 0% |
| 19 | Chieti | Gamberale | 328 | 858 | 21 | 584 | 545 | 39 | 93% | 7% |
| 20 | Chieti | Montazzoli | 1032 | 692 | 54 | 779 | 736 | 43 | 94% | 6% |
| 21 | Chieti | Montelapiano | 80 | 515 | 3 | 267 | 267 | 0 | 100% | 0% |
| 22 | L'Aquila | Montereale | 2812 | 3663 | 217 | 4.114 | 3858 | 256 | 94% | 6% |
| 23 | L'Aquila | Ocre | 1110 | 646 | 64 | 821 | 768 | 53 | 94% | 6% |
| 24 | L'Aquila | Pereto | 739 | 939 | 24 | 960 | 943 | 17 | 98% | 2% |
| 25 | Pescara | Picciano | 1338 | 675 | 88 | 816 | 781 | 35 | 96% | 4% |
| 26 | L'Aquila | Poggio Picenze | 1068 | 500 | 87 | 1.173 | 622 | 551 | 53% | 47% |
| 27 | Chieti | Quadri | 863 | 560 | 51 | 664 | 651 | 13 | 98% | 2% |
| 28 | L'Aquila | Rocca di Botte | 830 | 1026 | 34 | 1.069 | 959 | 110 | 90% | 10% |
| 29 | L'Aquila | Roccacasale | 724 | 538 | 40 | 608 | 512 | 96 | 84% | 16% |
| 30 | Pescara | Roccamorice | 989 | 685 | 50 | 772 | 754 | 18 | 98% | 2% |
| 31 | L'Aquila | Sant'Eusanio Forconese | 418 | 225 | 22 | 588 | 311 | 277 | 53% | 47% |
| 32 | L'Aquila | Sulmona | 24275 | 11721 | 2319 | 1.836 | 1707 | 129 | 93% | 7% |
| 33 | L'Aquila | Tagliacozzo | 6939 | 8073 | 553 | 9.209 | 9012 | 197 | 98% | 2% |
| 34 | Pescara | Turrivalignani | 884 | 427 | 60 | 578 | 532 | 46 | 92% | 8% |
| 35 | Teramo | Valle Castellana | 1029 | 1500 | 60 | 1.468 | 1467 | 1 | 100% | 0% |
| 36 | L'Aquila | Vittorito | 898 | 753 | 64 | 896 | 891 | 5 | 99% | 1% |
| 37 | L'Aquila | Cocullo | 265 | 512 | 14 | 466 | 466 | 0 | 100% | 0% |
| 38 | L'Aquila | Villalago | 589 | 733 | 53 | 991 | 991 | 0 | 100% | 0% |
| 39 | Chieti | Pennapiedimonte | 515 | 539 | 34 | 543 | 506 | 37 | 93% | 7% |

**TAB. 6 IMPEGNI DI COPERTURA DA PIANO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Totale UI (Abitazioni + Unità Locali) da servire** | **di cui UI** | **di cui UI** |
| **(Abitazioni + Unità Locali) da servire con reti abilitanti servizi over 100** | **(Abitazioni + Unità Locali) da servire con reti abilitanti servizi over 30** |
| Fase 1 | 5.753 | 5.753 | 0 |
| Fase 2 | 12.145 | 11.536 | 609 |
| Fase 3 | 16.665 | 16.212 | 453 |
| Fase 4 | 19.792 | 17.007 | 2.785 |
| **Totale** | **54.355** | **50.508** | **3.847** |

Di seguito si riporta lo stato di avanzamento dei lavori dei 39 Comuni, previsti da convezione 2016 e s.m.i., al 20/11/2024 (dati forniti dal MIMIT/Infratel elaborati in base a quanto indicato nell’ultimo Piano Tecnico approvato in data 15.10.2024) :

• **37** comuni COLLAUDATI

• **2** comuni con lavori in ESECUZIONE

| **N.** | **Prov.** | **Comune** | **Stato cantiere\*** | **Inizio lavori** | **Previsione chiusura lavori** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'Aquila | Sulmona | In esecuzione | 27/02/2023 | 4° Trim 2024 |
| 2 | Teramo | Castelli | Collaudo Terminato | 29/10/2018 |  |
| 3 | L'Aquila | Montereale | Collaudo Terminato | 16/01/2020 |  |
| 4 | L'Aquila | Barete | Collaudo Terminato | 25/09/2019 |  |
| 5 | L'Aquila | Sant'Eusanio Forconese | Collaudo Terminato | 28/11/2019 |  |
| 6 | L'Aquila | Pereto | Collaudo Terminato | 30/11/2019 |  |
| 7 | L'Aquila | Fossa | Collaudo Terminato | 11/05/2020 |  |
| 8 | L'Aquila | Tagliacozzo | In esecuzione | 16/01/2020 | 4° Trim 2024 |
| 9 | L'Aquila | Capestrano | Collaudo Terminato | 26/10/2018 |  |
| 10 | L'Aquila | Rocca di Botte | Collaudo Terminato | 24/09/2019 |  |
| 11 | L'Aquila | Civita d'Antino | Collaudo Terminato | 25/09/2019 |  |
| 12 | L'Aquila | Ocre | Collaudo Terminato | 01/07/2022 |  |
| 13 | L'Aquila | Poggio Picenze | Collaudo Terminato | 13/05/2022 |  |
| 14 | L'Aquila | Capitignano | Collaudo Terminato | 18/05/2021 |  |
| 15 | L'Aquila | Castel del Monte | Collaudo Terminato | 05/07/2019 |  |
| 16 | L'Aquila | Corfinio | Collaudo Terminato | 21/09/2021 |  |
| 17 | L'Aquila | Cocullo | Collaudo Terminato | 02/07/2019 |  |
| 18 | L'Aquila | Acciano | Collaudo Terminato | 07/08/2019 |  |
| 19 | L'Aquila | Castel di Ieri | Collaudo Terminato | 16/07/2018 |  |
| 20 | L'Aquila | Gagliano Aterno | Collaudo Terminato | 08/08/2018 |  |
| 21 | L'Aquila | Alfedena | Collaudo Terminato | 04/10/2019 |  |
| 22 | L'Aquila | Castel di Sangro | Collaudo Terminato | 26/10/2018 |  |
| 23 | L'Aquila | Roccacasale | Collaudo Terminato | 24/09/2019 |  |
| 24 | L'Aquila | Vittorito | Collaudo Terminato | 26/05/2021 |  |
| 25 | L'Aquila | Villalago | Collaudo Terminato | 21/07/2022 |  |
| 26 | Teramo | Valle Castellana | Collaudo Terminato | 27/07/2022 |  |
| 27 | Pescara | Catignano | Collaudo Terminato | 27/07/2018 |  |
| 28 | Pescara | Civitaquana | Collaudo Terminato | 13/12/2019 |  |
| 29 | Pescara | Roccamorice | Collaudo Terminato | 24/11/2021 |  |
| 30 | Pescara | Turrivalignani | Collaudo Terminato | 28/10/2021 |  |
| 31 | Pescara | Castiglione a Casauria | Collaudo Terminato | 30/08/2019 |  |
| 32 | Chieti | Montazzoli | Collaudo Terminato | 08/10/2018 |  |
| 33 | Chieti | Gamberale | Collaudo Terminato | 30/06/2021 |  |
| 34 | Chieti | Pennapiedimonte | Collaudo Terminato | 24/09/2019 |  |
| 35 | Chieti | Montelapiano | Collaudo Terminato | 16/07/2018 |  |
| 36 | Chieti | Quadri | Collaudo Terminato | 26/10/2018 |  |
| 37 | Chieti | Castelguidone | Collaudo Terminato | 07/11/2018 |  |
| 38 | Pescara | Picciano | Collaudo Terminato | 21/01/2020 |  |
| 39 | L'Aquila | Campo di Giove | Collaudo Terminato | 02/07/2019 |  |

**\* Per il glossario degli stati lavori cfr. BOX 1 pag. 9 del presente documento**

Data inizio lavori: **2018**

Percentuale completamento lavori nei comuni ad intervento a concessione: **95%**

**BOX 1 – GLOSSARIO PER GLI STATI LAVORI\***

Si precisa di seguito il glossario per gli stati lavori:

- PIANIFICATO: Interventi in fase di pianificazione

- IN PROGETTAZIONE: Comune con processo di progettazione Definitiva/Esecutiva in corso

- IN ESECUZIONE: Cantieri in lavorazione

- IN COLLAUDO: Cantieri completati ed avvio delle attività di collaudo

- TERMINATO: Infrastrutture collaudate ed in esercizio

\* fonte legenda: [Intervento Diretto Pubblico - Banda Ultra Larga](https://bandaultralarga.italia.it/aree-bianche/intervento-diretto-pubblico/)

1. Come si evince dall’ultimo piano tecnico, i Comuni inclusi nella convenzione del 2014 sono passati da 79 a 75 pertanto le risorse iniziali (pari a € 25.000.000,00) sono state ridotte. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nella percentuale di completamento dei lavori sono stati considerati solamente i Comuni quelli con stato “TERMINATI” [↑](#footnote-ref-2)
3. Aggiornamento dati: Piano Tecnico Abruzzo BUL-Per la diffusione della Banda Ultra Larga (Rev. 6 15/10/2024) [↑](#footnote-ref-3)