**Relazione**

**Misura 19 LEADER al 07/11/2024**

Nel corso del 2024, la necessità di accelerare l’avanzamento della spesa ha comportato notevoli adempimenti a carico della Misura 19.

Al fine di utilizzare tutte le economie generatesi nei vari progetti, sia a regia diretta che nei bandi per beneficiari terzi ha comportato che ciascun GAL provvedesse ad aggiornare e rimodulare i propri Piani di Sviluppo Locale (PSL) anche tenendo conto delle esigenze espresse dai territori e dal partenariato al fine di spendere le risorse economiche a vantaggio dei progetti più meritevoli.

In sintesi:

* nuova approvazione di tutti i PSL adeguati con le risorse aggiuntive
* sottoscrizione della Convenzione con AREACOM da parte di tutti i GAL

È comunque continuata l’azione di coordinamento perché oltre alla Cabina di Regia Regione-GAL, (di cui alla DGR. 3 del 13.01.2022), con Deliberazione N.212 del 14 aprile 2023 è stato approvato «lo schema di protocollo d’intesa per la valorizzazione dell’identità territoriale ed enogastronomica dell’Abruzzo» con la finalità di creare una sinergia tra i GAL e le azioni di promozione regionali.

Si registra un significativo avanzamento procedurale e dei rispettivi PSL grazie anche al costante supporto fornito dal Servizio regionale in tutte le fasi di attuazione degli interventi. In particolare i GAL sono stati supportati attraverso incontri periodici finalizzati alla individuazione e risoluzione di specifiche problematiche, supporto nella predisposizione dei bandi per soggetti terzi ed attraverso attività formative sulla gestione degli interventi a bando (valutazione, gestione e monitoraggio). Tale avanzamento è riscontrabile in particolare nei seguenti dati relativi alle domande di sostegno e pagamento presentate al 07/11/2024 in comparazione alla situazione rilevata al 31/12/2023):

**19.1 - Sostegno preparatorio 2014-2022:** 100%, € 411.941

**sostegno preparatorio 2023-2027:** 100% € 393.681,98

**Totale sottomisura 19.1 : € 805.621,98 (già liquidato)**

**19.2 (interventi a regia diretta**): € 10.275.989,13 pari al **62 %** del totale programmato 2014-2022 (al 31/12/2023: € 5.221.947,95 pari al 31 %)

**19.2 (interventi a bando)** sono stati validati e pubblicati n. 32 bandi (importo totale per € 10.139.436,38). Si registrano n. 287 concessioni pari ad € 10.149.112,07 equivalenti al **100%** del totale programmato (le concessioni nel 2023 erano al 40,67%). I pagamenti ammontano a € 5.374.376,93 pari al 27% del totale programmato (al 31/12/2023 non erano ancora stati pubblicati tutti i bandi e le concessioni ammontavano ad € 152.428,98 pari al 1,5%)

**19.3 - Cooperazione**: concessioni € 1.286.490,06 parial92%, i pagamenti ammontano a €573.807,96 pari al **41%**);(al 31/12/2023 la spesa sostenuta era di € 104.867,23 pari al 9%);

**19.4 - Funzionamento GAL**: concessioni €8.281.863,49 (**100%**) , i pagamenti ammontano a €6.597.204,29pari al **70%** dell’importo programmato(al 31/12/2023: 71%, € 5.607.237,77) 

In linea generale la spesa al 3/12/2024 è al **65%** del totale programmato della Misura 19, nello stesso periodo dello scorso anno si attestava al 31%.

I termini di esecuzione delle sottomisure (stabiliti con det. DPD022/198 del 27.10.2023 per la SM 19.4 e con Det. DPD022/68 del 26.03.2024 per le SM 19.2 e 19.3) sono i seguenti:

- presentazione domande di sostegno: 30/12/2024

- ammissibilità delle spese e presentazione domande di pagamento: 30/06/2025

Il Servizio competente continuerà ad assicurare il dovuto supporto a tutti i GAL fino alla completa attuazione dei rispettivi PSL.