## ALL1 - Elenco interventi
ALLEGATO 1:
ELENCO INTERVENTI
ASSE TEMATICO | LINEA D'AZIONE | INTERVENTI | IMPORTO TOTALE (M/€) | di cui QUOTA FSC (M/€) | di cui QUOTA ALTRI FINANZIAMENTI (M/€)
A - interventi stradali | 1. Completamenti di itinerari già programmati | “REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELL’ASSE ATTREZZATO DI PESCARA E ADEGUAMENTO SVINCOLO S.S. 714” Ampliamento di Via A. Doria - sub intervento 1 | 6123 | 6123 | 0
A - interventi stradali | 1. Completamenti di itinerari già programmati | “REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELL’ASSE ATTREZZATO DI PESCARA E ADEGUAMENTO SVINCOLO S.S. 714” Ampliamento di Via B. Croce - sub intervento 2 | 2077 | 2077 | 0
A - interventi stradali | 1. Completamenti di itinerari già programmati | “REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELL’ASSE ATTREZZATO DI PESCARA E ADEGUAMENTO SVINCOLO S.S. 714” Adeguamento Svincolo S.S:714 - sub intervento 3 | 6800 | 6800 | 0
Totale |  |  | 15000 | 15000 | 0
NOTA: Per ogni intervento, inserire asse tematico e corrispondente linea d'azione

## ALL2 - CRONOPROGR COMPLESS
ALLEGATO 2:
CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI
INTERVENTO | TITOLO | Anno 2019 | [11 empty] | Anno 2020 | [11 empty] | Anno 2021 | [11 empty] | Anno 2022 | [11 empty] | Anno 2023 | [11 empty] | Anno 2024 | [11 empty] | Anno 2025
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
1 | “REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELL’ASSE ATTREZZATO DI PESCARA E ADEGUAMENTO SVINCOLO S.S. 714” Ampliamento di Via A. Doria sub intervento 1 | bar: Anno 2020 04 to Anno 2024 06
2 | “REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELL’ASSE ATTREZZATO DI PESCARA E ADEGUAMENTO SVINCOLO S.S. 714” Ampliamento di Via B. Croce sub intervento 2 | bar: Anno 2020 04 to Anno 2024 03
3 | “REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELL’ASSE ATTREZZATO DI PESCARA E ADEGUAMENTO SVINCOLO S.S. 714” Adeguamento Svincolo S.S:714 - sub intervento 3 | bar: Anno 2020 04 to Anno 2024 12
4
5
6
7
8
9
10
PROGETTAZIONE ED APPROVAZIONE
GARA E AFFIDAMENTO
STIPULA CONTRATTO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA
REALIZZAZIONE E COLLAUDO

## ALL3 - Cronorogr attivita
ALLEGATO 3:
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
INTERVENTO N.1. | DESCRIZIONE INTERVENTO: |  |  |  | “REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELL’ASSE ATTREZZATO DI PESCARA E ADEGUAMENTO SVINCOLO S.S. 714” Ampliamento di Via A. Doria - sub intervento 1 | [16 empty] | IMPORTO: |  | 6123
| 2019 | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025
ATTIVITA' | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Validazione del progetto esecutivo
Procedura di affidamento lavori
Affidamento dei lavori
Esecuzione dei lavori
Collaudo
Apertura all'esercizio

## ALL3 - Cronorogr attivita (2)
ALLEGATO 3:
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
INTERVENTO N.2. | DESCRIZIONE INTERVENTO: |  |  |  | “REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELL’ASSE ATTREZZATO DI PESCARA E ADEGUAMENTO SVINCOLO S.S. 714” Ampliamento di Via B. Croce - sub intervento 2 | [16 empty] | IMPORTO: |  | 2077
| 2019 | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025
ATTIVITA' | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Validazione del progetto esecutivo
Procedura di affidamento lavori
Affidamento dei lavori
Esecuzione dei lavori
Collaudo
Apertura all'esercizio

## ALL3 - Cronorogr attivita (3)
ALLEGATO 3:
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
INTERVENTO N.3. | DESCRIZIONE INTERVENTO: |  |  |  | “REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELL’ASSE ATTREZZATO DI PESCARA E ADEGUAMENTO SVINCOLO S.S. 714” Adeguamento Svincolo S.S:714 - sub intervento 3 | [16 empty] | IMPORTO: |  | 6800
| 2019 | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025
ATTIVITA' | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Validazione del progetto esecutivo
Procedura di affidamento lavori
Affidamento dei lavori
Esecuzione dei lavori
Collaudo
Apertura all'esercizio

## ALL4 - fabb finanz compless
ALLEGATO 4:
FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO ANNUO
INTERVENTO | TITOLO | IMPORTO 2019 | IMPORTO 2020 | IMPORTO 2021 | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2023 | IMPORTO 2024 | IMPORTO 2025 | TOTALE IMPORTO
1 | “REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELL’ASSE ATTREZZATO DI PESCARA E ADEGUAMENTO SVINCOLO S.S. 714” Ampliamento di Via A. Doria - sub intervento 1 |  |  | 250000 | 250000 | 3000000 | 2323000 | 300000 | 6123000
2 | “REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELL’ASSE ATTREZZATO DI PESCARA E ADEGUAMENTO SVINCOLO S.S. 714” Ampliamento di Via B. Croce - sub intervento 2 |  |  | 100000 | 1500000 | 477000 |  |  | 2077000
3 | “REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELL’ASSE ATTREZZATO DI PESCARA E ADEGUAMENTO SVINCOLO S.S. 714” Adeguamento Svincolo S.S:714 - sub intervento 3 |  |  | 100000 | 300000 | 5400000 | 1000000 |  | 6800000
| totale |  |  | 450000 | 2050000 | 8877000 | 3323000 | 300000 | 15000000