## Copertina
ALLEGATO - PDC OO.PP.
PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE ABRUZZO 2000- 2020
PISTA DI CONTROLLO
Allegato al SI.GE.CO. (PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE ABRUZZO 2000- 2020)
MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (realizzazione di lavori/forniture/servizi) a REGIA
CODICE STRUMENTO
CODICE INTERVENTO |  |  | SAVS
TITOLO INTERVENTO |  |  | SAVL
SARF
SAMS
SAME
NOTA: |  |  | SAFR
la Pista di Controllo è uno strumento adattabile, modificabile e integrabile al caso specifico degli interventi/forniture/servizi e/o delle Linee d'Azione per i quali essa viene utilizzata e delle specifiche esigenze che si potranno presentare, comprese eventuali variazioni normative. |  |  | SAES
interventi/forniture/servizi e/o delle Linee d'Azione per i quali essa viene utilizzata e delle specifiche |  |  | SASS
esigenze che, di volta in volta, si potranno presentare, comprese le variazioni normative che potranno |  |  | SALA
eventualmente intervenire |  |  | SASU
SATR
SAIM
SADI
SABN
SARI
SAZU
SARC
SALM
SAAG
SAPT
SAPT
SAPT
SAPO
SAAS
SAPA

## Anagrafica_Attuazione-diretta
PISTA DI CONTROLLO - STRUMENTO ___________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE SCHEDA ANAGRAFICA - ATTUAZIONE DIRETTA
PROGRAMMA | PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE ABRUZZO 2000 - 2020
DATA SOTTOSCRIZIONE | 29 Aprile 2021
ATTO PROGRAMMATICO | Delibera CIPESS n. 21 del 29 Aprile 2021 (G.U. S.G. n. 188 del 07 Agosto 2021) Delibera CIPESS n. 49 del 27 luglio 2021 (G.U. S.G. n. 257 Ottobre 2021)
AREA TEMATICA
TEMA PRIORITARIO
CODICE STRUMENTO SGP
CODICE INTERVENTO SGP
TITOLO INTERVENTO
MACROPROCESSO | Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA |  |  |  | DIPARTIMENTI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE
AUTORITÀ RESPONSABILE (Cipess n. 2/21 - dgr 320) | Dirigente del Servizio Programmazione Nazionale DPA002 |  |  |  | DPA - Dipartimento della Presidenza - Programmazione - Turismo
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | DRG011 - Servizio PNRR Aree Interne – Restart e certificazione della Direzione Ufficio Certificazione Spesa Programmi Europei e Nazionali |  |  |  | DPB - Dipartimento Risorse
RESPONSABILE UNICO (RUA) - CENTRO DI RESPONSABILITA' |  |  |  |  | DPC - Dipartimento Territorio e Ambiente
UFFICIO CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO |  |  |  |  | DPD - Dipartimento Agricoltura
IMPORTO PROGRAMMATO/RIPROGRAMMATO/ PSC |  |  |  |  | DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
BENEFICIARIO/SOGGETTO ATTUATORE |  |  |  |  | DPF - Dipartimento Sanità;
ORGANIGRAMMA FUNZIONALE |  |  |  |  | DPG - Dipartimento Sociale - Enti Locali - Cultura;
DPH - Dipartimento Lavoror e Attività Produttive
|  | SGP | AMBITO TEMATICO | SETTORE DI INTERVENTO | CENTRO DI RESPOSNABILITA' - RUA | CONTROLLORI DI PRIMO LIVELLO
|  | cod | 1. RICERCA E INNOVAZIONE | 01.01 RICERCA E SVILUPPO | … | …
|  | cod | 2. DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | … | …
|  | cod | 3. COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI | … | …
|  | cod |  | 03.02 TURISMO E OSPITALITA’ | … | …
|  | cod |  | 03.03 AGRICOLTURA | … | …
|  | cod | 4. ENERGIA |  | … | …
|  | cod | 5. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | … | …
|  | cod |  | 05.02 RISORSE IDRICHE | … | …
|  | cod |  | 05.03 RIFIUTI | … | …
|  | cod |  | 05.04 BONIFICHE | … | …
|  | cod |  | 05.05 NATURA E BIODIVERSITA' | … | …
|  | cod | 6. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | … | …
|  | cod |  | 06.02 ATTIVITA' CULTURALI | … | …
|  | cod | 7. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | … | …
|  | cod |  | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | … | …
|  | cod |  | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO | … | …
|  | cod |  | 07.04 TRASPORTO AEREO | … | …
|  | cod |  | 07.05 MOBILITÀ URBANA | … | …
|  | cod |  | 07.06 LOGISTICA |  | …
|  | cod |  |  |  | …
|  | cod |  |  |  | …
|  | cod | 8. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | … | …
|  | cod | 9. LAVORO E OCCUPABILITÀ |  |  | …
|  | cod | 10. SOCIALE E SALUTE | 10.01 STRUTTURE SOCIALI | … | …
|  | cod |  | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | … | …
|  | cod |  | 10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | … | …
|  | cod | 11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | … | …
|  | cod |  | 11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE | … | …
|  | cod | 12. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.01 RAFFORZAMENTO PA | Servizio Programmazione Nazionale – DPA002 | …
|  |  |  | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | Servizio Programmazione Nazionale – DPA002
Note on B11: INDICARE L'ESATTO MACROPROCESSO
Note on B14: INSERIRE LA DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO COMPETENTE E IL NOMINATIVO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Note on B15: INDIVIDUARE L'UFFICIO O IL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AL CONTROLLO DI I LIVELLO
Note on B16: INDICARE IL COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO, COME DA "ALLEGATO A" DEL PATTO

## Programmazione
PISTA DI CONTROLLO - STRUMENTO __________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE PROGRAMMAZIONE
ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Analisi dei principali documenti del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo 2000-2020
Rilevazione e analisi delle esigenze del territorio di riferimento
Recepimento delle indicazioni fornite a livello istituzionale, economico e sociale
Concertazione e stesura del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo 2000-2020
Sottoscrizione del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo 2000-2020, attribuzione delle risorse finanziarie per Aree Tematiche e approvazione degli interventi e delle dotazioni programmatiche
Contestuale istituzione del Comitato di Sorveglianza per la gestione del Piano di Sviluppo e Coesione
Prima riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo e nomina dei Responsabili Unici dell'Attuazione del Patto, per l'Agenzia per la Coesione Territoriale e per la Regione dell'Abruzzo
Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione
Nomina Autorità Responsabile Nomina Organismo di Certificazione (per i cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020)
Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo
Validazione del Piano di Sviluppo e Coesione
Pubblicazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Abruzzo, sul sito istituzionale https://www.regione.abruzzo.it/content/piano-sviluppo-e-coesione-psc-2000-2020
Definizione delle Aree Tematiche, delle tipologie di intervento ammesse e del modello organizzativo per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PSC Abruzzo 2000-2020
Condivisione della prima bozza di stesura ai Dipartimenti regionali coinvolti e AdC
Recepimento delle "Considerazioni preliminari" pervenute e stesura del SIGECO definitivo
Approvazione del SIGECO e dei relativi Allegati
Trasmissione del SIGECO definitivo e dei relativi Allegati all'Autorità di Audit NUVEC
Il Nuvec si riserva di verificare l’efficacia dello stesso (audit di sistema) |  |  |  | NVS1
Ricognizione e analisi del fabbisogno, propedeutiche alla individuazione puntuale degli interventi, all'interno delle dotazioni programmatiche del PSC Abruzzo
Predisposizione dell'atto programmatico (1)
Proposta alla Giunta per l'approvazione degli interventi individuati e dei Beneficiari/SA |  |  |  | AR1
Predisposizione delle Schede relative agli interventi puntualmente individuati nel Allegato A del Patto e degli interventi individuati all'interno delle dotazioni programmatiche Caricamento delle rispettive anagrafiche sul sistema di monitoraggio SGP
Validazione dei dati su SGP e invio in BDU per il consolidamento
Nota 1
L'individuazione degli interventi all'interno delle dotazioni programmatiche del PSC, può avvenire o attraverso ulteriori atti programmatici di individuazione puntuale degli interventi (rif. SEZIONE "Individuazione interventi con Atto di programmazione") oppure attraverso la predisposizione di avvisi/bandi pubblici (rif. SEZIONE "Individuazione interventi con Avviso")
Soggetti coinvolti
Soggetti coinvolti
Fasi procedurali
Fasi
Autorità Responsabile PSC (AR)
Presidenza della Giunta regionale
DIPCoe
Autorità Responsabile PSC (AR)
Determinazione DPA002/36 del 11 novembre 2021
Determinazione DPA002/12 del 16marzo 2022
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità Responsabile PSC (AR)
Autorità Responsabile PSC (AR)
Autorità Responsabile PSC (AR)
NUPC
Presidenza della Regione ABRUZZO
Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente della Regione Abruzzo
Autorità Responsabile PSC (AR)
Ammnistrazione regionale (Giunta Regionale) e Istituzioni
Comitato di Sorveglianza CdS
Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto per il DIPCoe
Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto per la Reg.Abr.
Dirpartimenti regionali/Organismo di Certificazione OdC
Autorità Responsabile PSC (AR)
Giunta Regionale
RUA
Autorità Responsabile PSC (AR)
IGRUE
Assessorato competente
Giunta Regionale
Autorità Responsabile PSC (AR)
Dipartimenti Regionali
RUA
Giunta Regionale
DGR n. 320/2021
Determinazione DPA002/39 del 19.11.21
CIPESS
Delibera n. 21 del 29 aprile 2021
Delibera n. 49 del 27 luglio 2021
Delibera n.18 del 20 luglio 2023
CIPESS
Delibera n. 2 del 29 aprile 2021
Note on A3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: METTEREI STRUMENTO E NON LINEA DI AZIONE O IN CASO AREA TEMATICA E STRUMENTO

## Riprogrammazione
PISTA DI CONTROLLO - STRUMENTO __________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE RIPROGRAMMAZIONE (interventi/economie)
ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Valutazione della necessità di una riprogrammazione del Piano di Sviluppo e Coesione (interventi/economie)
Formulazione di una proposta di modifica del Piano
Caso 1
Proposta di modifica: - che non comporta spostamento di risorse tra Aree Tematiche - ≤ 5 M€ - ≤ 2% dotazione FSC assegnata al Patto (al netto del FSC assegnato ai Piani Operativi/Piani Stralcio, incluse nel Patto)
Trasmissione della proposta al Comitato di Indirizzo e Controllo
Valutazione della proposta di modifica e formulazione del parere
Caso 2
Proposta di modifica: - che comporta spostamento di risorse tra Aree Tematiche - ˃ 5 M€ - ˃ 2% dotazione FSC assegnata al Patto (al netto del FSC assegnato ai Piani Operativi/Piani Stralcio, incluse nel Patto)
Trasmissione della proposta al Dpcoe
Richiesta di parere al CdS (entro 30 giorni)
Valutazione della proposta di modifica e formulazione del parere (entro 30 giorni successivi al parere del CdS)
Sottoscrizione dell'accordo formale (raggiunto anche in modalità disgiunta) di accettazione intervenuta modifica e riprogrammazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo
Presa d'atto della riprogrammazione del PSC per lo Sviluppo della Regione Abruzzo con Delibera
Trasmissione alle Strutture regionali deputate all'attuazione (RUA)
Pubblicazione del Piano modificato, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo
Inserimento, della avvenuta modifica del Piano, nella Relazione Annuale
Trasmissione all'Agenzia per la Coesione Territoriale
Trasmissione alla Cabina di Regia (di cui all'art. 1, comma 703, lett. c) della Legge n. 190/2014, istituita con DPCM del 25.02.2016)
Giunta Regionale
Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente della Regione Abruzzo
Autorità Responsabile PSC (AR)
Cabina di Regia
Autorità Responsabile PSC (AR)
Autorità Responsabile PSC (AR)
Comitato di Sorveglianza CdS
DPcoe
Comitato di Sorveglianza CdS
DPcoe
Autorità Responsabile PSC (AR)
Autorità Responsabile PSC (AR)
Comitato di Sorveglianza CdS
DPCoe (già ACT)
RUA
Autorità Responsabile PSC (AR)

## Individuazione con Atto
PISTA DI CONTROLLO - STRUMENTO MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CON ATTO DI PROGRAMMAZIONE
ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Ricognizione e analisi del fabbisogno, propedeutiche alla individuazione puntuale degli interventi, all'interno delle dotazioni programmatiche del PSC 2000-2020
Individuazione degli interventi e predisposizione dell'atto
Proposta alla Giunta per l'approvazione degli interventi individuati e dei Beneficiari/SA, previo parere di regolarità tecnica e amministrativa del RUA/AR |  |  |  | AR1
Mandato al RUA per porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento
Stipula della convenzione con il Beneficiario/Soggetto Attuatore |  |  |  | AR1 RUA
Corretta tenuta del "Dossier di strumento" - gruppo di progetti gestiti, presso il RUA |  |  |  | UC1 UC2
Corretta tenuta del "Fascicolo di Operazione" presso il Beneficiario/Soggetto Attuatore |  |  |  | UC1 UC2
Soggetti coinvolti
Soggetti coinvolti
Fasi procedurali
Fasi
Soggetti coinvolti
Soggetti coinvolti
Fasi procedurali
Fasi
RUA
Beneficiario/SA
Dipartimento regionale/RUA
RUA
Beneficiario/SA
Assessorato competente
Giunta Regionale
Autorità Responsabile PSC (AR)
Dipartimenti regionali
RUA

## Individuazione con Avviso
PISTA DI CONTROLLO - STRUMENTO __________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CON AVVISO
ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Ricognizione e analisi del fabbisogno Predisposizione Avviso pubblico/Manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione degli interventi e dei Beneficiari/SA
Trasmissione all'AR per il parere di coerenza |  |  |  | AR1 UC2
Pubblicazione dell'Avviso/Manifestazione di interesse |  |  |  | UC2
Ricezione delle domande e fase istruttoria presso il RUA |  |  |  | UC2
Individuazione degli interventi e dei Beneficiari/SA e predisposizione dell'atto di approvazione |  |  |  | UC2
Proposta alla Giunta per l'approvazione degli interventi individuati e dei Beneficiari/SA, previo parere di coerenza all'AR |  |  |  | AR1
Mandato al RUA per porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento
Stipula della convenzione con il Beneficiario/Soggetto Attuatore |  |  |  | AR1 RUA/RdL1
Corretta tenuta del "Dossier di strumento" presso il Responsabile Unico di Attuazione (RUA) |  |  |  | UC1 UC2
Corretta tenuta del "Fascicolo di Operazione" presso il Beneficiario/Soggetto Attuatore |  |  |  | UC1 UC2
Soggetti coinvolti
Soggetti coinvolti
Fasi procedurali
Fasi
Soggetti coinvolti
Soggetti coinvolti
Fasi procedurali
Fasi
RUA
Beneficiario/SA
RUA
Beneficiario/SA
Assessorato competente
Giunta Regionale
Autorità Responsabile PSC (AR)
Dipartimenti regionali
RUA
Autorità Responsabile PSC (AR)
RUA
Beneficiari/SA
RUA
Dipartimento regionale/RUA

## Attuazione
PISTA DI CONTROLLO - STRUMENTO __________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE ATTUAZIONE
ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Predisposizione dell'atto convenzionale o di delega contenente gli obblighi e adempimenti del Beneficiario/SA per la realizzazione dell'intervento e firma della Convenzione |  |  |  | AR1
Determinazione di delega del finanziamento e autorizzazione alla liquidazione del primo acconto secondo convenzione. Impegno delle risorse e autorizzazione alla liquidazione del primo acconto |  |  |  | RUA1 RUA2
Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio Emissione mandato di pagamento ed erogazione primo acconto al Beneficiario/SA |  |  |  | UC1 SF1
Affidamento formale dell'elaborazione della progettazione tecnica (compresa l'elaborazione della parte relativa al coordinamento sicurezza in fase di progettazione) o della documentazione relativa agli acquisti delle forniture, a uffici tecnici interni al Beneficiario/SA o a soggetti esterni (secondo procedura conforme alle vigenti norme in materia) |  |  |  | UC2
Elaborazione progettazione tecnico-amministrativa da parte dell'ufficio tecnico/dei tecnici incaricati e approvazione della progettazione/documentazione
Predisposizione documentazione da porre a base di gara. Eventuale nomina (procedura secondo le vigenti norme in materia) del Direttore dell'Esecuzione del contratto (nel caso di forniture) o, nel caso di lavori, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (se diversi dai progettisti) |  |  |  | UC2
Indizione e pubblicazione gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento secondo le norme vigenti Nomina della Commissione aggiudicatrice |  |  |  | UC2
Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte
Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria (raggiungimento OGV) Pubblicazione graduatoria provvisoria |  |  |  | UC2
Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte
Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in Commissione |  |  |  | UC2
Aggiudicazione definitiva Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle norme vigenti) e comunicazione al vincitore |  |  |  | UC2
Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico con importi al netto del ribasso |  |  |  | UC1 UC2
Consegna e avvio lavori/forniture/servizi, comunicazione al RUA/ RdL (e trasmissione del Quadro Economico aggiornato) |  |  |  | UC2
Realizzazione lavori/forniture/servizi Presentazione e richiesta liquidazione acconti/SS.AA.LL. |  |  |  | UC1
Liquidazione acconti/SS.AA.LL. Liquidazione somme e emissione mandato di pagamento |  |  |  | UC1
Richiesta erogazione ulteriore acconto da parte dell'ente (come da convenzione) e trasmissione della attestazione di spesa e della documentazione amministrativo contabile relativa alla spesa sostenuta |  |  |  | UC1
Ricezione della documentazione sulla spesa sostenuta e verifica sulle procedure adottate Predisposizione determina di pagamento per la liquidazione dell'ulteriore tranche e autorizzazione al pagamento |  |  |  | UC1 RUA1 RUA2
Comunicazione e trasmissione determinazione di pagamento ai Servizi Finanziari |  |  |  | AR2-GM SF2
Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio Emissione mandato di pagamento ed erogazione tranche di finanziamento al Beneficiario/SA |  |  |  | UC1
Eventuale nomina Commissione di Collaudo |  |  |  | UC2
Conclusione lavori/forniture/servizi e presentazione dello STATO FINALE/Conclusione fornitura
Presentazione STATO FINALE/Conclusione fornitura
Effettuazione del collaudo/verifica tecnico-amministrativa ed emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture |  |  |  | UC2
Approvazione certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture |  |  |  | RUA1
Avvio delle procedure di conclusione dell'operazione Trasmissione della documentazione amministrativo-contabile relativa alla spesa sostenuta
Verifica allineamento dei dati sul sistema di monitoraggio SGP Predisposizione della determinazione per la liquidazione del saldo finale o per la restituzione delle somme già erogate al beneficiario e non utilizzate per la realizzazione dell'intervento Comunicazione e trasmissione determinazione di pagamento ai Servizi Finanziari |  |  |  | UC1 RUA1 RUA2
Effettuazione verifiche di disponibilità finanziaria e competenza Emissione mandato di pagamento ed erogazione saldo finale al Beneficiario/Soggetto Attuatore |  |  |  | SF3 UC1
Conclusione effettiva dell'operazione Approvazione del Quadro Economico finale, trasmissione al RUA della "Dichiarazione di chiusura dell'operazione" e chiusura dell'intervento sul sistema di monitoraggio SGP |  |  |  | RUA
vedi sezione "RIPROGRAMMAZIONE"
Comunicazione della conclusione dell'intervento e delle eventuali economie riprogrammabili |  |  |  | AR2-GM
Aggiornamento del sistema di monitoraggio SGP secondo le scadenze previste dalla normativa |  |  |  | AR2-GM UC1 UC2 OdC1
Servizi Finanziari
Ditte concorrenti
Commissione aggiudicatrice
Ditta esecutrice
Beneficiario/SA
Fasi procedurali
Fasi
Ditte concorrenti
Tecnici incaricati
Commissione di collaudo
Tecnici incaricati
Commissione aggiudicatrice
RUA
Servizi Finanziari
Ditta esecutrice
Ditta esecutrice
RUA
Direttore Esecuzione Contratto/Direttore Lavori
Ditta Esecutrice
Servizi Finanziari
Beneficiario/SA
Beneficiario/SA
Beneficiario/SA
RUA
Beneficiario/SA
RUA
Ufficio tecnico
Beneficiario/SA
Commissione aggiudicatrice
Beneficiario/SA
Beneficiario/SA
Beneficiario/SA
Beneficiario/SA
Beneficiario/SA
Beneficiario/SA
Beneficiario/SA
Beneficiario/SA
Beneficiario/SA
Direttore Esecuzione Contratto/Direttore Lavori
Beneficiario/SA
Commissione di collaudo/Direttore dei Lavori/Responsabile Unico del Procedimento
Beneficiario/SA
Autorità Responsabile
RUA
Beneficiario/SA
Beneficiario/SA
RUA
Beneficiario/SA

## Gestione irregolarità
PISTA DI CONTROLLO - STRUMENTO __________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE GESTIONE IRREGOLARITÀ
*Controlli di Primo Livello non previsti per i progetti relativi al ciclo di programmazione originario 2000/2006
ORGANO DI CONTROLLO
AR/RUA/OdC - NUPC - GGFF - CORTE DEI CONTI, ...
Controllori di primo livello Dipartimenti attuatori
Controllo on desk/in loco*
Esito positivo
Trasmissione al RUA delle risultanze del controllo
Fine procedimento
Esito negativo
Documentazione delle risultanze del controllo sufficiente
Documentazionedelle risultanze del controllo insufficiente
Richiesta di integrazioni del RUA
Violazione con recupero
- contributo già erogato al Beneficiario/SA
- non avvenuto inserimento in una dichiarazione di spesa dell’OdC
Trasmissione esiti al RUA (compilazione Registro delle Soppressioni/Recuperi)
Irregolarità
- contributo già erogato al Beneficiario/SA
- avvenuto inserimento in una dichiarazione di spesa dell’OdC
Trasmissione esiti al RUA (compilazione Registro delle Soppressioni/Recuperi)
Fine procedimento
Nessuna comunicazione al DPCoe/NUPC
Comunicazione al DPCOE/NUPC
Accertamento della violazione
Recupero somme versate al Beneficiario/SA
Recupero somme versate al Beneficiario/SA
Fine procedimento
Trasmissione all'OdC (compilazione Registro di Irregolarità/Recuperi)
Decurtazione delle somme già inserite in una dichiarazione di spesa
Trasmissione esiti al RUA/RdL (eventuale compilazione Registro delle Soppressioni/Recuperi, in caso di contributo già erogato al Beneficiario/SA)
Comunicazione al Beneficiario/SA e recupero somme (se già erogate)
Nessuna comunicazione DPCOE/NUPC
Fine procedimento
Comunicazione del RUA all' Autorità Responsabile del PSC (AR )
Trasmissione all'OdC (compilazione Registro di Irregolarità/Recuperi)
Nessuna trasmissione all'OdC
Violazione semplice
- contributo non ancora erogato al Beneficiario/SA
- non avvenuto inserimento in una dichiarazione di spesa dell’OdC

## Circuito Finanziario
PISTA DI CONTROLLO - STRUMENTO __________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO
ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Abruzzo con Delibera Cipess n. 21 del 29 Aprile 2021 e n. 49/2021 del 27 luglio 2021
Iscrizione nel Bilancio regionale delle risorse FSC 2000-2020 Creazione dei capitoli di entrata (in capo all'AR) e dei capitoli di spesa (in capo a AR/RUA) ad essi vincolati |  |  |  |  | SF1
Caricamento delle anagrafiche degli interventi del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo sul sistema di monitoraggio SGP e trasmissione in BDU |  |  |  |  | RUA2 AR2-GM
Richiesta anticipazione fino al 10 % dell'importo complessivo assegnato in relazione alle diverse sezioni del PSC Abruzzo (o al 20% in applicazione di quanto previsto dall’art. 97 del D.L. n. 18 del 2020 come modificato dalla L. n. 27 del 2020) |  |  |  |  | OdC1 | anche per la 2000/2006?
Il Dipartimento richiede di volta in volta all’Agenzia per la coesione territoriale la verifica dei pertinenti dati di monitoraggio, quali risultanti nella banca dati unitaria presso il MEF-IGRUE, fermo restando che ogni progetto inserito nel monitoraggio deve essere identificato da un CUP. L’erogazione delle risorse è sempre su bordinata al corretto caricamento dei corrispondenti dati di monitoraggio
Erogazione risorse
Riscossione risorse
Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'AR |  |  |  |  | SF2
Corretto e completo monitoraggio degli interventi su SGP e trasmissione in BDU |  |  |  |  | RUA2 AdG2-GM
Richiesta successivi pagamenti intermedi in ragione di quote del 5 per cento in relazione alle spese liquidate dagli enti attuatori, cosiddetto «costo realizzato», da richiedere con apposita domanda di pagamento al Dipartimento. Il primo pagamento intermedio successivo all’anticipazione può essere richiesto allorquando il costo realizzato sia almeno pari al 5 per cento; i pagamenti successivi, allorquando si realizzi un ulteriore «costo realizzato» almeno pari al 5 per cento |  |  |  |  | OdC1
Corretto e completo monitoraggio degli interventi su SGP, chiusura dell'intervento sul sistema e trasmissione in BDU |  |  |  |  | RUA1 RUA2 AR-GM
Richiesta di saldo per una quota non superiore al 5 per cento, a seguito di domanda finale di pagamento, che attesti un costo realizzato pari all’intero importo assegnato distinto in relazione alle diverse sezioni del PSC |  |  |  |  | OdC1
Erogazione del saldo
Riscossione del saldo
Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'AR |  |  |  |  | SF3
Tesoreria
MEF-RGS
IGRUE
Servizi Finanziari
Organismo di Certificazione (OdC)
Autorità Responsabile PSC (AR)
Presidenza del Consiglio dei Ministri - DPCoe
DPCOE (GIA' ACT)
MEF-RGS
IGRUE
Organismo di Certificazione
DPCoe
MEF-RGS
IGRUE
Organismo di Certificazione (OdC)
DPCoe
MEF-RGS
IGRUE
RUA
Autorità Responsabile PSC (AR)
RUA
Autorità Responsabile PSC (AR)
RUA/ Responsabili di Linea
CIPESS
Servizi Finanziari
Autorità Responsabile PSC (AR)
Autorità Responsabile PSC (AR)
Tesoreria
Servizi Finanziari
MEF-RGS
IGRUE
Autorità Responsabile PSC (AR)

## Dettaglio-Controlli
PISTA DI CONTROLLO - STRUMENTO __________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE DETTAGLIO CONTROLLI
n. | RESPONSABILE DEL CONTROLLO | DESCRIZIONE E STRUMENTI DI CONTROLLO | ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI | DOCUMENTAZIONE MINIMA OGGETTO DEL CONTROLLO * | NORMATIVA DI RIFERIMENTO
NVS1 | Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) – Settore Autorità di Audit e Verifiche | Audit di sistema Verifiche sull’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo (SIGECO) predisposto, a garanzia della corretta e tempestiva attuazione del programma di interventi | AR | - SIGECO PSC 2000-2020 - Allegati al SIGECO PSC 2000-2020 | - Delibere CIPE n. 36/02, n. 17/03, n. 20/04, n. 35/05 e n. 3/06, nonché n.142/1999 n.84/2000, n.138/2000 e n.52/1999:periodo di programmazione FAS 2000-2006 - Delibera CIPE n.166/2007: PAR Abruzzo FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n. 78/2011: Programma Regionale di Attuazione (PRA) Abruzzo FSC 2007-2013 - Delibera CIPE 79/2012: OBIETTIVI DI SERVIZIO ABRUZZO FSC 2007-2013 - Delibere CIPE nn. 25 e 26 del 2016 e n. 26 del 2018: Patto per il Sud FSC 2014-2020 - Delibera Cipess n. 21 del 29 Aprile 2021 Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Abruzzo - Delibera Cipess n. 49/2021 del 27 luglio 2021 (assegnazione ulteriori Risorse) - Delibere CIPESS nn. 2/21, 86/21 - SIGECO PSC 2000-2020 e relativi allegati - Linee Guida di cui alla circolare dell’Agenzia per la Coesione territoriale prot. AlCT 5514 15/06/2017 “Delibera CIPE 25/2016 del10/08/2016 di riparto del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. - Linee Guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 (Delibera CIPE 25/2016) - DGR di riferimento delle Programmzaioni Originarie 2000/2006-2007/2013-2014/2020 - Linee guida per la definizione dei Sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2-bis del DL 34/2019), elaborate dall’Agenzia per la coesione territoriale -ACT, versione 1.0 del 15/09/2021 di cui alla nota AlCT n. 0012562 del 16/09/2021)
NVS2 | Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) – Settore Autorità di Audit e Verifiche | Verifica su interventi e iniziative verifiche sulla regolarità delle procedure e delle spese dichiarate (audit operazioni), nonché il corretto conseguimento di target intermedi e/o finali (audit di performance) | AR RUA | - dossier di Strumento, Linea d'Azione - fascicolo intervento - report estratti dal sistema di monitoraggio SGP e dalla BDU | - Linee Guida di cui alla circolare dell’Agenzia per la Coesione territoriale prot. AlCT 5514 15/06/2017 “Delibera CIPE 25/2016 del10/08/2016 di riparto del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Linee Guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 (Delibera CIPE 25/2016) - Linee guida per la definizione dei Sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2-bis del DL 34/2019), elaborate dall’Agenzia per la coesione territoriale - ACT, versione 1.0 del 15/09/2021 di cui alla nota AlCT n. 0012562 del 16/09/2021) '- SIGECO PSC 2000-2020 e relativi allegati
AR1 | Autorità Responsabile dell'Attuazione del Piano di Sviluppo e coesione (AR) PSC | Verifica di coerenza sulle delibere programmatiche, sugli atti/bandi di selezione degli interventi e sulle bozze di convenzione/disciplinari da stipularsi con i Beneficiari/Soggetti Attuatori Congruenza dei criteri applicati rispetto a quelli eventualmente inseriti nelle Delibere, Direttive, Avvisi pubblici, convenzioni/disciplinari, o della loro coerenza rispetto alle tipologie di interventi ammissibili e agli obiettivi stabiliti per la Linea d'Azione | RUA (Dossier di Strumento) | - delibere programmatorie e settoriali - atti/bandi di selezione degli interventi - bozze di convenzione/disciplinari da stipularsi con enti in house | - Delibera Cipess n. 21 del 29 Aprile 2021 Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Abruzzo - Delibera Cipess n. 49/2021 del 27 luglio 2021 (assegnazione ulteriori Risorse) - Delibere CIPE 25/2016 e 26/2016 - Delibere CIPESS nn. 2/21, 86/21 - SIGECO PSC 2000-2020 e relativi allegati - Linee Guida di cui alla circolare dell’Agenzia per la Coesione territoriale prot. AlCT 5514 - 15/06/2017 “Delibera CIPE 25/2016 del10/08/2016 di riparto del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. - Linee Guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 (Delibera CIPE 25/2016) - DGR di riferimento delle Programmzaioni Originarie 2000/2006-2007/2013-2014/2020 - Linee guida per la definizione dei Sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2-bis del DL 34/2019), elaborate dall’Agenzia per la coesione territoriale - ACT, versione 1.0 del 15/09/2021 di cui alla nota AlCT n. 0012562 del 16/09/2021) - DGR settoriali di programmazione - Normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli Aiuti - Codici dei contratti Pubbblici (D.Lgs. n. 163/2066, D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 36/2023
AR2 - GM | Settore/Gruppo di lavoro Monitoraggio presso l'Autorità Responsabile dell'Attuazione del Piano (AR) PSC | Verifica e validazione dei dati di monitoraggio su SGP Verifica la correttezza dei dati trasmessi dai RUA/RDL e trasmissione dei dati validati in Banca Dati Unitaria | Sistema di Monitoraggio (SGP) | - dati inseriti sul sistema informativo di monitoraggio - report estratti dal sistema di monitoraggio SGP | - SIGECO PSC 2000-2020 e relativi allegati; - Manuale Utente SGP - Protocollo Unico di Colloquio - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE - Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE
RUA1 | Responsabile Unico di Attuazione RU | Verifiche propedeutiche all'attuazione degli interventi e alla erogazione dei finanziamenti (coerenza con contenuti e obiettivi della Programmazione FSC, conformità dell'intervento con quello programmato, rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, ...) | RUA (Dossier di Strumento) Sistema di Monitoraggio (SGP) | Relazione tecnica strumento Relazione tecnica intervento Elaborati progettuali/documentazione tecnico-amministrativa (se opportuno) Dati inseriti sul sistema informativo di monitoraggio Scheda progetto estratta dal sistema di monitoraggio SGP Report estratti dal sistema di monitoraggio SGP | - Patto per lo Sviluppo della Regione Abruzzo (e ss.mm.) - SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE - Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE - Manuale utente SGP
RUA2 | Responsabile Unico di Attuazione RUA | Verifica la correttezza e l'allineamento dei dati, caricati nel sistema di monitoraggio SGP, prima di autorizzare la liquidazione delle tranche di pagamento Verifica la correttezza dei dati inviati dai Beneficiari/SA e trasmissione all'AR dei dati prevalidati A conclusione dell'intervento, verifica che nella voce "CHIUSURA PROGETTO", la data INIZIO e FINE sia unica e che conincida con la data dell'ultimo mandato di pagamento a chiusura del progetto (la chiusura del progetto si identifica con il momento in cui il costo totale sommato alle economie di progetto è uguale al totale delle coperture finanziarie del progetto) | RUA (Dossier di Strumento) Sistema di Monitoraggio (SGP) | - dati inseriti sul sistema informativo di monitoraggio - report estratti dal sistema di monitoraggio SGP e AC-FAS (ambiente consolidato) - attestazione di spesa del Beneficiario/SA | - SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati - Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 del 5 maggio 2017 - Manuale Utente SGP - Protocollo Unico di Colloquio - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE - Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE
UC1 | Ufficio Controlli I livello | Controllo sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici di lavori/servizi/forniture, per quanto riguarda gli aspetti contabili Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'operazione Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel SIGECO PSC 2000-2020. Verifica che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) indichino il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma | RUA (Dossier di Strumento) Beneficiario/SA (Fascicolo di Operazione) | - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - determine di liquidazione - pagamenti - reversale d'incasso | - Normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori/servizi/forniture - SIGECO FSC 2000-2020 e relativi allegati
UC2 | Ufficio Controlli I livello | Controlli di I livello on desk Verifica della corretta esecuzione delle procedure adottate in materia di affidamento incarichi professionali, aggiudicazione ed esecuzione lavori/servizi/forniture Verifica che la procedura di appalto/selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico, alla corretta ricezione delle domande, alla corretta applicazione dei criteri di ammissibilità e valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese Verifica della sussistenza e regolarità della documentazione amministrativa e contabile e tecnica relativa all'operazione Verifica del rispetto della comunitaria, nazionale, civilistica e fiscale (anche mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa) Correttezza delle procedure adottate per l'adozione/approvazione di eventuali ulteriori atti relativi a modifiche o integrazioni contrattuali (sospensioni e riprese dei lavori, contratti aggiuntivi, perizie di variante, …) | RUA (Dossier di Strumento) Beneficiario/SA (Fascicolo di Operazione) | - atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi professionali e delle gare d'appalto relativi all'operazione finanziata - eventuali pareri obbligatori (Soprintendenza, etc.) - contratti con fornitori - contratti con le ditte esecutrici - relazioni di collaudo - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici - certificato di collaudo o di regolare esecuzione/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture (a intervento concluso) - elaborati tecnici (se del caso) | - Normativa comunitaria e nazionale in tema di politiche di coesione - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Codici dei contratti Pubbblici (D.Lgs. n. 163/2066, D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 36/2023 - Linee Guida ANAC - SIGECO PSC 2000-2020 e relativi allegati
Controlli in loco (eventuali) Verifica del "Fascicolo di Operazione" presso il Beneficiario/SA, della realizzazione dell'operazione conforme a quella finanziata, del mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso per il periodo minimo previsto dalla normativa A intervento concluso: '- verifica dell'avvenuto collaudo o certificato di regolare esecuzione/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture - verifica dell'entrata in funzione dell'opera (se trattasi di lavori) o di utilizzo delle forniture (se trattasi di forniture)
SF1 | Servizi finanziari | Verifica importo e contabilizzazione Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della contabilità, distinguendo i finanziamenti FSC 2000-2020 da altri finanziamenti Verifica di coerenza delle partite contabili (determine impegni/pagamenti, ...) | AR RUA (Dossier di Strumento) | - report estratti dal sistema di monitoraggio SGP e AC-FAS (ambiente consolidato) - determine di liquidazione - attestazione di spesa del Beneficiario/SA | - SIGECO PSC 2000-2020 e relativi allegati - Reg. CE (in vigore nel periodo di attuazione dell'Intervento rif. 2007/2013-2014/2020-2021/2027) - Regolamento organizzativo Ufficio - Regolamento contabilità Ufficio
SF2 | Servizi finanziari | Verifica importo e contabilizzazione Verifica della rispondenza dell'importo richiesto con quanto erogato dal MEF - RGS - IGRUE Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della contabilità, distinguendo i finanziamenti FSC 2000-2020 da altri finanziamenti Verifica di coerenza delle partite contabili (determine impegni/pagamenti, ...) | AR RUA (Dossier di Strumento) | - report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2-SGP e AC-FAS (ambiente consolidato) - determine di liquidazione - attestazione di spesa del Beneficiario/SA | - SIGECO PSC 2000-2020 e relativi allegati - Reg. CE (in vigore nel periodo di attuazione dell'Intervento rif. 2007/2013-2014/2020-2021/2027) - Regolamento organizzativo Ufficio - Regolamento contabilità Ufficio
SF3 | Servizi finanziari | Verifica importo e contabilizzazione Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (saldo) con quanto erogato dal MEF - RGS - IGRUE Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della contabilità, distinguendo i finanziamenti FSC 2000-2020 da altri finanziamenti Verifica di coerenza delle partite contabili (determine impegni/pagamenti, ...) | AR RUA (Dossier di Strumento) | - report estratti dal sistema di monitoraggioSGP e AC-FAS (ambiente consolidato) - determine di liquidazione - attestazione di spesa del Beneficiario/SA | - SIGECO PSC 2000-2020 e relativi allegati - Reg. CE (in vigore nel periodo di attuazione dell'Intervento rif. 2007/2013-2014/2020-2021/2027) - Regolamento organizzativo Ufficio - Regolamento contabilità Ufficio
OdC1 | Organismo di Certificazione | Verifiche preliminari alle richieste di rimborso Verifica della spesa sostenuta (costo realizzato) rilevata nel sistema di monitoraggio SGP e AC-FAS (ambiente consolidato), ai fini delle richieste di rimborso del fondo FSC Verifiche pre-domande di pagamento sul sistema di gestione dal punto di vista contabile e di bilancio, sull'avanzamento della spesa con l’analisi delle erogazioni progressive, sulla presenza di eventuali recuperi e/o soppressioni, sui controlli di primo livello (check e verbali) in allegato alle Dichiarazioni inviate dall'AR, su eventuali controlli in loco, su eventuali verifiche effettuate su interventi critici, sulle modalità di conservazione della documentazione di spesa e la tenuta del fascicolo del progetto | OdC AR RUA (Dossier di Strumento) | - report estratti dal sistema di monitoraggio SGP e AC-FAS (ambiente consolidato) - verbali e check di controllo di primo livello - verbali e check di controllo in loco - attestazioni di spesa del RLA - dossier di Linea d'Azione | - SIGECO PSC 2000-2020 e relativi allegati - Manuale delle procedure dell'OdC - Check-list di verifica dell'OdC - Delibera Cipess n. 2 del 29 aprile 2021 - Delibera Cipess n. 86 del 22 dicembre 2021
* Controlli di Primo Livello non previsti per i progetti relativi al ciclo di programmazione originario 2000/2006
** La documentazione oggetto del controllo è da considerarsi come riferimento e da ritenersi non esaustiva (se il caso lo richiede, potrebbe essere opportuna la verifica di ulteriore documentazione)

## DOSSIER LdA
DOSSIER | PISTA DI CONTROLLO - STRUMENTO__________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE DOSSIER DI STRUMENTO (SIGECO PSC 2000-2020) | Il Dossier di Strumento, presso ciascun Responsabile, dovrà contenere la documentazione concernente il quadro programmatico dell'intervento, la selezione e l’assegnazione delle risorse ai Beneficiari /SA e tutta la documentazione inerente al rapporto tra il Responsabile/ RUA ciascun Beneficiario/SA (selezione, finanziamento, impegni di spesa e pagamenti, attestazioni di spesa e rendicontazioni finali di operazione, sorveglianza, controllo)"
Sezione Selezione
Selezione Beneficiario/Soggetto Attuatore
STRUMENTO (gruppo di operazioni facenti capo al RUA) | Piano di sviluppo e Coesione 2000/2020
DGR di approvazione del PSC Abruzzo (Atti di programmazione che individuano l'intervento e il Beneficiario/SA)
Modelli per il Programma di interventi, Piano finanziario per annualità [SIGECO PSC 2000-2020]
Avviso/Manifestazione di interesse per la selezione del Beneficiario/Soggetto Attuatore (se ricorre)
Nomina della Commissione di valutazione per la selezione del Beneficiario/SA (se ricorre)
Atti di gara per la selezione del Beneficiario/SA (se ricorre)
Atto di approvazione della selezione del Beneficiario/SA (se ricorre)
Verbale di controllo di I livello
Eventuali report estratti dal sistema di monitoraggio SGP
Avviso pubblico (se ricorre)
Iter | Parere di coerenza dell'AR sull'avviso pubblico
Atto di approvazione dell'avviso pubblico
Nomina della Commissione
Relazioni istruttorie e verbali di Commissione
Atti relativi ad eventuali ricorsi
Graduatoria, relativo atto di approvazione, pubblicazioni e comunicazioni
Elenco dei Beneficiari/SA dell'intervento
Sezione Finanziaria
Operazione | Scheda anagrafica operazione (vedi DOSSIER OPERAZIONE ANAGRAFICA)
Relazione tecnica intervento
Scheda progetto (estratta dal sistema di monitoraggio SGP)
Provvedimento di ammissione al finanziamento dei Beneficiari/SA (se del caso)
Convenzione/disciplinare con il Beneficiario/SA
Atti di impegno della spesa
Quadro finanziario per operazione
Elenco analitico per operazione degli atti relativi agli impegni giuridicamente vincolanti, giustificativi di spesa, atti di liquidazione, eventuali mandati di pagamento quietanzati
Attestazioni di spesa del Beneficiario/SA e relative (eventuali) richieste di liquidazione
Schede di rendicontazione e monitoraggio finanziario (Report estratti da SGP, relativi alla sezione finanziaria) che costituiscono il DOSSIER OPERAZIONE SEZIONE FINANZIARIA
Autorizzazione ai pagamenti delle quote di finanziamento
Mandati di pagamento delle quote di finanziamento emessi dai Servizi Finanziari
Attestazioni di spesa del RUA/ Responsabile di Linea di Azione all'AR per il successivo invio all'Organismo di Certificazione per la verifica dell'avanzamento dei controlli di primo livello e dei pagamenti ai beneficiari
Sezione verifica e controllo (con l'eccezione dei progetti relativi alla programmazione originaria 2000/2006 che non prevedeva controlli di primo livello on desk e in loco)
Strumento | Elenco operazioni all'interno della strumento, sottoposti a controllo di primo livello (on desk ed eventualmente in loco)
Relazione su operazioni che presentano particolari criticità, da sottoporre a controllo in loco (se del caso)
Metodo di campionamento delle operazioni concluse da sottoporre a controllo in loco ed estrazione del campione
Operazione | Verbali dei controlli di primo livello on desk sul 100% delle operazioni (come da Format previsto in allegato al SIGECO)
Checklist per il controllo desk delle procedure relative alla realizzazione di Opere Pubbliche e Acquisizione Beni e Servizi (come da Format previsto in allegato al SIGECO)
Verbali degli eventuali controlli in loco (come da Format previsto in allegato al SIGECO)
Attestazione di responsabilità del Beneficiario/SA
Schede di rendicontazione e monitoraggio procedurale e fisico (estratti dal sistema di monitoraggio SGP)
Documentazione richiesta dal RUAai fini del controllo di primo livello amministrativo-documentale (riportare l'elenco degli atti richiesti)
Documentazione acquisita dal RUA nell'ambito del controllo in loco (riportare l'elenco degli atti acquisiti)

## DOSSIER-OPERAZIONE-ANAGRAFICA
PISTA DI CONTROLLO - Intervento_________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE DOSSIER OPERAZIONE - ANAGRAFICA
Codice Strumento
Codice Intervento
Titolo Intervento
Area Tematica
Settore Intervento
Macroprocesso | Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA
Importo finanziario dell'operazione (come da Allegato al PSC)
Importo del finanziamento FSC (come da Allegato al PSC)
Importo delle altre quote di finanziamento (come da Allegato al PSC)
Importo della quota privata, se presente (come da Allegato al PSC)
Responsabile Unico Attuazione (RUA)
Beneficiario/Soggetto Attuatore

## Parte finanziaria
Piano Sviluppo e Coesione Regione Abruzzo - PSC 2000-2020
PISTA DI CONTROLLO parte finanziaria
Sezione PSC
Area Tematica
Settore di Intervento
Codice Monitoraggio
Titolo Progetto
Giustificativo di spesa |  |  | Titolo di pagamento (tipologia, data, numero) |  |  | Quietanza liberatoria (data e riferimento) | Importo rendicontabile | Controllo di primo livello |  | Erogazione del contributo al Beneficiario (solo QuotaPSC) | Attestazione di spesa RUA |  | Dichiarazione di spesa RUAP |  | Domanda di trasferimento di spesa certificata ODC
Data | Numero e tipologia | Importo | Data | Numero e tipologia | Importo |  |  | Check list di controllo della spesa (n. di riferimento) | Spesa ammissibile in base alla check list* |  | Dichiarazione di spesa RUA in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa RUA (PSC+Cofinanziamento) | Dichiarazione di spesa RUAP in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa RUAP | Domanda di Pagamento Odc in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Domanda di Pagamento Odc
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Il contributo erogabile viene determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 7 "Modalità di erogazione del finanziamento e termini del rapporto di concessione"

## Simboli
Simbolo | Significato
Attività complessa
Documento con comunicazioni ufficiali
Documento articolato e complesso
Operazione
Decisione